Информация

о реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602, 606

| **№ п/п** | **Реквизиты документа** | **Наименование мероприятия** | **Результат испол-нения мероп-риятия** | **Дата исполнения мероприятия** | | **Финансирование, млн. руб.** | | | | | | | | | | **Приме-чание** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | | **Консолидированный бюджет**  **субъекта Российской Федерации** | | | | **Внебюджетное**  **финансирование** | | | | |  |
| **план** | **факт** | |  | | **план** | **факт** | **откло-нение** | **план** | **факт** | **откло-нение** |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** | **14** | **15** | **16** | **17** | | |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 26. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Распоряжение Правительства ТО от 09.12.2013 №2280-рп  (в ред. от 05.11.2014);  от 07.07.2014 № 1193-рп;  от 15.07.2014 № 1258-рп;  от 15.08.2014 № 1508-рп;). Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2014 № 131-р | Реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования (строительство и капитальный ремонт, а также оснащение мебелью и оборудованием дошкольных организаций) | Количество мест, созданных в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования, составило 1200 | В течение года | - | | **2014** | | 697,511 | 697,511 | 0 | - | - | - | - | | |
| 2. | Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2015 № 143-р  «О порядке предоставления  и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования». Соглашение №08.Т07.24.0831 от 12.05.2015 между Министерством образования  и науки РФ и Правительством ТО о предоставлении субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования, дополнительное соглашение № 1 от 18.06.2015,  дополнительное соглашение № 2 от 25.12.2015. | Реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования (строительство и капитальный ремонт, а также оснащение мебелью и оборудованием дошкольных организаций) | Количество мест, созданных в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования, составило 780 | В течение года | - | | **2015** | | 59,307 | 59,307 | 0,0 | - | - | - | - | | |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 29. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Распоряжение Правительства ТО от 17.02.2014 № 169-рп Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2014 г.  N 484-р | Дооборудование для МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг) (в рамках ГП «Доступная среда» на 2011-2015 годы) | В 4 образователь-ных организациях профессионального образования выполнены строительно-монтажные работы по устройству элементов доступности для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | - | | **2014** | | 24,428 | 24,428 | 0,0 | - | - | - | - | | |
| 2. | Постановление Правительства ТО  от 30.12.2014 № 698-п  «Об утверждении государственной программы ТО «Основные направления развития образования и науки» до 2020 года»  (в ред. от 27.04.2015). | Дооборудование для МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг) (в рамках ГП «Доступная среда» на 2011-2015 годы) | Дооборудование для маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими средствами адаптации, подведомственных организаций профессионального образования, составило 100 %. | В течение года | - | | **2015** | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | - | - | - | | |
| 3. | Постановление Правительства ТО  от 30.12.2014 № 698-п  «Об утверждении государственной программы ТО «Основные направления развития образования и науки» до 2020 года»  (в ред. от 21.06.2016). | Проведение мероприятий по созданию базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (в рамках ГП РФ "Доступная среда") | Создание в 2016 году одной базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. | В течение года | - | | 2016 | | **1,437** | 1,437 | 0,0 |  |  |  |  | | |
| 4. | Постановление Правительства ТО  от 30.12.2014 № 698-п  «Об утверждении государственной программы ТО «Развитие образования и науки» до 2020 года» (в ред. от 21.02.2017).  Соглашение № 074-08-135 от 20.02.2017 г. между Министерством образования и науки РФ и Правительством ТО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных  систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Проведение мероприятий по созданию базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (в рамках ГП РФ "Доступная среда") | Осуществление деятельности одной базовой профессиональной образовательной организации, созданной в 2016 году, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | В течение  года | - | | **2017** | | 2,981 | 0,0 | 2,981 |  |  |  | - | | |